## Tümü
1- KONTROL ORTAMI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Revize Açıklaması
KOS1 | Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | İç kontrol sistemine yönelik farkındalık ve bilgi seviyesi artmaktadır. Bu artışın sürdürülebilmesi için iç kontrol sisteminin işleyişine, yönetim ve personel tarafından sahiplenilmesine yönelik periyotlar halinde eğitim, bilgilendirme dokümanları hazırlanması çalışmalarına devam edilmelidir. | KOS 1.1.1 | İç Kontrol Uyum Eylem Planı web sitesinde yayınlanacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Bilgi İşlem Müdürlüğü | İç Kontrol Uyum Eylem Planı Kitapçığı | 2022-01-31 | Personelin iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi amaçlanmaktadır. | Stratejik Plana uyumlu olarak her yıl revize edilmesi gerektiği için tamamlanma tarihi yeniden belirlenmiştir.
|  |  | KOS 1.1.2 | İç kontrol konusunda temel ve gerekli bilgilerin, eylem planının ve benzeri bilgilerin yer alacağı "İç Kontrol" kitapçığı yayınlanarak personele dağıtımı sağlanacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | İç Kontrol Uyum Eylem Planı Kitapçığı | 2022-03-31 | Personelin iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi amaçlanmaktadır. | İşbirliği yapılacak birim değiştirilmiştir.
|  |  | KOS 1.1.3 | İç kontrol sistemi ve işleyişinin tüm harcama birimlerine tanıtılması, bilgi verilmesi ve bilinçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin yapılması sağlanacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Eğitim Dokümanları | 2022 2023 | İç kontrol sisteminin kurumda farkındalik düzeyinin arttırılması ve personel tarafından sahiplenilmesi amaçlanmaktadır.
KOS 1.2 | İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. | Tüm yöneticiler, iç kontrol sisteminin birimlerinde etkinliğini ve farkındalığını arttırmak amacıyla çalışmalar sürdürmelidir. | KOS 1.2.1 | İç kontrol soru formlarını birim yöneticilerinin bizzat kendilerinin cevaplandırmaları personele örnek olunmasını sağlayacaktır. | İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Tüm birimler | Toplantı, raporlama | Her yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Her yıl 1 defa İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı yapılması planlanmıştır
KOS 1.3 | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. | 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu,4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik mevcut olan düzenlemelerdir. Bu düzenlemelere yönelik personelin bilgilendirilmesi yönelik çalışmalar sürdürülmelidir. | KOS 1.3.1 | Etik kuralların tüm personele yeniden duyurulması ve etik sözleşmeyi imzalamamış olanlara imzalatılması sağlanacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Personel | Etik Kurulun yeniden oluşturulması, eğitim, sözleşme | Her yıl Etik Haftası (25-31 Mayıs) | İşleyişin etkin ve sürekliliği amaçlanmaktadır. | Etik Kurulun yeniden oluşturulma tarihi geçtiği ve her yıl yapılacağı için revize edilmiştir. Öngörülen eylemlere ilaveler yapılmıştır.
|  |  | KOS 1.3.2 | Etik mevzuatı ve kurum düzenlemeleri ile ilgili personele eğitim verilmesi sağlanacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Eğitim Dokümanları | 2022-2023 Etik Haftası içinde (25-31 Mayıs) | Kamu çalışanlarının etik kuralları bilmesi amaçlanmaktadır.
|  |  | KOS 1.3.3 | Etik komisyon üyeleri güncellenerek, etik komisyonun aktif olarak çalışması sağlanacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Üst Yönetim | Toplantı tutanakları | 2022 2023 6 aylık periyotlar | İşleyişin etkin ve sürekliliği amaçlanmaktadır.
|  |  | KOS 1.3.4 | Etik haftasında, etik kurallarının personelce benimsenmesi için broşür, afiş, gibi görseller yayınlanacak ve çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | Broşürler ve afişler | Her yıl Etik Haftası (25-31 Mayıs) | Etik kuralların personel tarafından benimsenmesi amaçlanmaktadır.
KOS 1.4 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yapılan düzenlemelerde; faaliyetleri yürütürken kullanılacak olan kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını vurgulamakla birlikte mali saydamlık gereği her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda 5018 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılmış olan ikincil mevzuata istinaden Stratejik Plan, Performans Programları, İdare Faaliyet Raporları, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları, düzenlenen ihalelere ait bilgiler Belediyemiz internet sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereği yapılan başvurulara süresi içinde dönüş sağlanmaktadır. | KOS 1.4.1 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde faaliyet raporları hazırlanarak kurum internet sayfasında yayınlanacaktır. | Tüm birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Faaliyet Raporu | Yılda en az bir defa |  | Mevcut durum, işbirliği yapılacak birim,çıktı/sonuç revize edilmiştir.
KOS 1.5 | İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | Devlet Memurları Kanunun 7’nci maddesinde devlet memurlarının tarafsız ve devlete bağlı olmaları, 10’uncu maddesinde amirin, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranacağına hükmedilmiştir. Ayrıca Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemek amaçlanmıştır. Bu düzenlemelere uygun bir şekilde personel ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmaktadır. Hemşerilerimizin, web sayfamızdan görüş ve önerilerini bildirebileceği bir portal oluşturulmuştur. Hizmet verilenler tarafından çeşitli yollarla ulaştırılan her türlü istek ve taleplerin değerlendirilerek geri dönüşler yapılmaktadır. Personel ve vatandaşın idareden memnunyetini ve beklentilerini ölçen çalışmalar yapılmalıdır. | KOS 1.5.1 | Personel memnuniyet ve beklenti anketi yapılarak değerlendirilmek üzere sonuçlar üst yöneticiye raporlanacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Anket Değerlendirme Raporları | Yılda en az bir defa | İşleyişin etkin ve sürekliliği amaçlanmaktadır. | Çıktı/Sonuç anketler yapıldığı için revize edilmiştir.
|  |  | KOS 1.5.2 | Vatandaş memnuniyet anketleri ile hizmet alanların idareden memnuniyet düzeyleri ölçülecektir. | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Anket Değerlendirme Raporları | Yılda en az bir defa | İşleyişin etkin ve sürekliliği amaçlanmaktadır.
KOS 1.6 | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olduğuna dair faaliyet raporu dönemlerinde harcama yetkililerinden güvence beyanları alınmaktadır. Ayrıca 5018 sayılı kanun ve ikincil mevzuat düzenlemeleri gereği idare faaliyet raporları, performans programları, mali tablo ve raporlar, kurumsal mali durum ve beklentiler raporu mevzuatın belirlediği sürelerde hazırlanmakta ve mali saydamlık ilkesi gereği web sayfasından duyurulmaktadır. Diğer taraftan idare Sayıştay Başkanlığı tarafından dış denetime tabi tutulmaktadır. Belediye İdare Faaliyet Raporunda, belediye faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olduğuna ilişkin Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı Belediye Başkanı tarafından ve mali bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğuna ilişkin Mali Hizmetler Birim Yönetticisinin Beyanı Mali Hizmetler Müdürü tarafından imzalanarak yer almaktadır. | KOS 1.6.1 | Faaliyet raporlarındaki tüm bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilirliğinin Kesin Hesap ve Denetim Raporlarıyla uygunluğu sağlanacaktır. | Tüm birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Faaliyet Raporu, Kesin Hesap Raporu, Denetim Raporu, İç Kontrol Güvence Beyanı | Her Yıl |  | Mevcut durum ve işbirliği yapılacak birim revize edilmiştir.
KOS2 | Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS 2.1 | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | Hazırlanan Stratejik Plan ile Talas Belediyesi misyon ve vizyonu revize edilmiştir. Web sayfamızda ve diğer kanallar aracılığı ile duyurulması sağlanmalıdır. | KOS 2.1.1 | İdarenin misyon ve vizyonu belirlenerek yıllık faaliyet raporu ve performans programında yer verilecektir. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm birimler | Stratejik Plan, Faaliyet Raporu | Her Yıl | İşleyişin etkin ve sürekliliği amaçlanmaktadır. | Mevcut durum açıklaması yapılmıştır.
|  |  | KOS 2.1.2 | Belediyenin misyon ve vizyonunun personel tarafından benimsenmesi için panolar ve gibi çeşitli iletişim araçları ile duyurulması sağlanacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | Panolarda Duyuru, e-posta gönderileri, Web sayfası | Her Yıl | İşleyişin etkin ve sürekliliği amaçlanmaktadır.
KOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere yeni oluşturulan organizasyon şeması doğrultusunda ve mevzuat değişiklikleri ile uyumlu görev tanımları yazılı olarak yapılmıştır. | KOS 2.2.1 | Organizasyon yapısı ve mevzuat değişiklikleri ile uyumlu olarak gerektiğinde birimlerin görev ve çalışma yönetmelikleri ile görev tanımları gözden geçirilerek güncellenecek ve personele duyurulacaktır. | Tüm birimler | Kalite Yönetim Birimi | Birim yönetmelikleri veya görev tanımları | Gerektiğinde | İşleyişin etkin ve sürekliliği amaçlanmaktadır. | Öngörülen eylem ve tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | İdare birimlerinin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev tanımları mevcuttur. | KOS 2.3.1 | Personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturularak personele bildirilecektir. | Tüm birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Görev dağılım çizelgeleri | 2022-06-30 | İşleyişin etkin ve sürekliliği amaçlanmaktadır. | Sorumlu birim ve tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması bulunmaktadır. Buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımında güncellemeler yapılmaktadır. | KOS 2.4.1 | Teşkilat Şemasına göre görev dağılımları gerekli durumda güncellenecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü | Üst Yönetim | Teşkilat şeması | Gerektiğinde | İşleyişin etkin ve sürekliliği amaçlanmaktadır. | Tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
KOS 2.5 | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | İdarenin ve birimlerin organizasyon yapısı, yetki, sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkesi ile ilgili değerlendirmeler sonucunda düzenlenmiştir. | KOS 2.5.1 | Birimlerin organizasyon yapısı, görev, yetki, sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde hiyerarşik yapıya ve iş süreçlerine göre astlardan üstlere doğru raporlama sistemi geliştirilecektir. | Tüm birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Raporlama Sistemi | 2022-12-31 |  | Tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
KOS 2.6 | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | Hassas görevler prosedürü hazırlanarak elektronik ortamda personelin bilgisine sunulmuştur. Birimlerde hassas görev envanteri oluşturulmuş ancak sorumluları tarafından konunun öneminin anlaşılması ve benimsenmesi açısından geliştirilmeye ihyiyaç duyulmaktadır. | KOS 2.6.1 | Hassas görev belirleme ekiplerine eğitim verilecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Eğitim Dokümanları | Her Yıl Ocak veya Şubat Ayında | İşleyişin etkin ve sürekliliği amaçlanmaktadır. | Öngörülen eylemlere ilaveler yapılmıştır.
|  |  | KOS 2.6.2 | Hassas görev envanteri her yıl güncellenecektir. | Tüm birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Hassas Görev Envanteri | Her Yıl Şubat-Nisan Ayları içinde | İşleyişin etkin ve sürekliliği amaçlanmaktadır.
|  |  | KOS 2.6.3 | Bakanlığın hazırladığı broşüre uygun İdare hassas görev broşürü hazırlanacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | Hassas Görevler Broşürü | 2022-06-30
KOS 2.7 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. | Belediyemizde birim yöneticileri verilen görevlerin kontrolünü hiyerarşik kontrollerle sağlamaktadır. | KOS 2.7.1 | Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması ve tüm işlemlerin elektronik ortamda izlemeye yönelik takip sistemi kurulacaktır. | Tüm birimler | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Yönetim Bilgi Sistemi | 2023-12-31 |  | Tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
KOS3 | Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.1 | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | İnsan kaynakları yönetimi idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yöneliktir. Ancak geliştirilmeye ihtiyaç vardır. | KOS 3.1.1 | Belediye bünyesindeki tüm iş pozisyonları belirlenerek personelinin işe alınması, işten çıkarılması ve çalışma ortamına ilişkin kuralları içeren personel politikası belirlenecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | İnsan kaynakları açısından belirlenen hedeflere uygun yapılacak çalışmalar. | 2022-12-31 | İşleyişin etkin ve sürekliliği amaçlanmaktadır. | Öngörülen eylemlere ilaveler yapılmış ve tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
|  |  | KOS 3.1.2 | Görev değişikliklerinde ve yeni göreve başlayan personele, Belediyeyi ve birimi tanıma ve bilgilenme amacı ile oryantasyon sürecine tabi tutulması sağlanacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Oryantasyon Programı | Sürekli | İşleyişin etkin ve sürekliliği amaçlanmaktadır.
KOS 3.2 | İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Belediyemizde yöneticilerin ve personelin görevlerini yerine getirmede kullandıkları bilgi ve deneyimlerin geliştirilmesi için kurum içinde yeterli ölçüde hizmet içi eğitim yapılmaktadır. | KOS 3.2.1 | Personelin görevlerine ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitim planı oluşturulacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Eğitim Planı | Her yıl | İşleyişin etkin ve sürekliliği amaçlanmaktadır. | Tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
|  |  | KOS 3.2.2 | Personelin seminer, gezi ve fuarlara katılımı sağlanacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Görevlendirmeler | Her yıl
KOS 3.3 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | Mesleki yeterliliğe önem verilmekte ve her görev için en uygun personel seçilmektedir. | KOS 3.3.1 | Çalışanların eğitime tabi tutularak alanlarında uzmanlaşmaları sağlanacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Görevlendirmeler | Sürekli | İşleyişin etkin ve sürekliliği amaçlanmaktadır. | Öngörülen eylemlere ilaveler yapılmıştır.
|  |  | KOS 3.3.2 | Her meslek grubu için mesleki yeterlilik kriterleri oluşturularak birimlerin insan kaynağı ihtiyacı belirlenecek ve personel temini veya görevlendirmesi sağlanacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Mesleki yeterlilik kriterleri | 2022-12-31 | İşleyişin etkin ve sürekliliği amaçlanmaktadır.
KOS 3.4 | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. | Personel istihdamına yönelik mevzuat düzenlemelerine uygun hareket edilmektedir. Yine mevzuata göre istihdam edilen personelle ilgili görevde yükselme, ilerleme ve unvan değişikliği hususları ilgili yönetmeliğe göre gerçekleştirilmektedir. |  | Mevcut durum standardı karşıladığı için eylem öngörülmemiştir. | [5 empty] | Çıktı güncellenmiş ve öngörülen eylemlere ilaveler yapılmıştır.
KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından birimlerden alınan talepler ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda hizmet içi eğitim programı oluşturulmaktadır. | KOS 3.5.1 | Personelin görev alanlarına ve ihtiyaç tespitlerine uygun eğitim programlarına gönderilmesi sağlanacak ve eğitimlerin düzenlenmesine devam edilecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Eğitim Planı | Sürekli | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Öngörülen eylemlere ilaveler yapılmıştır.
|  |  | KOS 3.5.2 | Yıllık eğitim planı birimlere ve personele duyurulacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Eğitim planı | Her Yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
|  |  | KOS 3.5.3 | Personelin mesleki olarak yetkinliğinin artırılması için çeşitli üniversiteler ile yapılacak protokol kapsamında yüksek lisans / doktora eğitimleri alması sağlanacakır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Protokol | Her Yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
KOS 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | Personelin yeterliliği ve performansı ile ilgili ilk değerlendirmeler yapılmıştır. Ancak yeterli değildir. | KOS 3.6.1 | Yöneticilere personelin performans değerlendirmesi eğitimi verilecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Eğitim tutanağı | 2022 2023 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Öngörülen eylemlere ilaveler yapılmıştır.
|  |  | KOS 3.6.2 | KOS 3.7.3 kapsamında geliştirilecek kriterler doğrultusunda personelin yeterliliği ve performansı değerlendirilerek sonuçları personel ile görüşülecektir. | Tüm birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Rapor | Her yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
KOS 3.7 | Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | Kurum içinde çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. | KOS 3.7.1 | Personel performans değerlendirme kriterleri belirlenecek ve tüm personele duyurulacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Performans Değerlendirme Formu | Her Yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Sorumlu birim güncellendi ve öngörülen eylemlere ilaveler yapıldı.
|  |  | KOS 3.7.2 | 5393/49.maddesi gereğince memur sayısının %10'u kadarı ödüllendirilecektir. Ödül sisteminin tüm personeli kapsaması için performans değerlendirme sistemi ile birlikte çalışmalar yapılacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Eğitim ve ödüllendirme ile yüksek performanslı personel. | Her Yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
|  |  | KOS 3.7.3 | Performansı yetersiz bulunan personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayacak eğitimler verilecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Eğitim ve ödüllendirme ile yüksek performanslı personel. | Her Yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
KOS 3.8 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | kurum içinde personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 399 Sayılı KHK ve 696 sayılı KHK ile personel rejimi düzenlenmiş olup personele duyurulmuştur. | KOS 3.8.1 | Personel mevzuatına yönelik eğitimler, eğitim ihtiyaç analizine uygun olarak düzenlenecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Eğitim Tutanağı | Her Yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Tamamlanma tarihi, işbirliği yapılacak birim güncellenmiştir ve öngörülen eyleme ilave yapılmıştır.
KOS4 | Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS 4.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmiş olup personele duyurulmuştur. |  | Mevcut durum standardı karşıladığı için eylem öngörülmemiştir. |  |  |  |  | Makul güvence sağlanmıştır. | Sorumlu birimler ve çıktı güncellenmiştir.
KOS 4.2 | Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. | Belediye Başkanı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırları İmza Yönergesi ile yazılı olarak belirlenmiş olup birimlere bildirilmiştir. |  | Mevcut durum standardı karşıladığı için eylem öngörülmemiştir. |  |  |  |  | Makul güvence sağlanmıştır. | Makul güvence sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
KOS 4.3 | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumludur. |  | Mevcut durum standardı karşıladığı için eylem öngörülmemiştir. |  |  |  |  | Makul güvence sağlanmıştır. | Makul güvence sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
KOS 4.4 | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği deneyime ve yeteneğe sahip kişilerden seçilmiştir. |  | Mevcut durum standardı karşıladığı için eylem öngörülmemiştir. |  |  |  |  | Makul güvence sağlanmıştır. | Makul güvence sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
KOS 4.5 | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | Belediyemizde yetki devredilen ile yetkiyi devreden personel arasında bilgi akışı sağlanmaktadır. |  | Mevcut durum standardı karşıladığı için eylem öngörülmemiştir. |  |  |  |  | Makul güvence sağlanmıştır. | Makul güvence sağlandığı için eylem öngörülmemiştir.
2- RİSK DEĞERLENDİRME
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Revize Açıklaması
RDS5 | Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS 5.1 | İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | Belediyemiz 2022- 2024 yılları arasını kapsayan stratejik planını hazırlamıştır. |  | Mevcut durum standardı karşılamaktadır. | [5 empty] | Öngörülen eylem güncellenmiştir.
RDS 5.2 | İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | Her yıl mevzuata uygun bir şekilde genelge yayımlanarak performans programı hazırlanmaktadır. |  | Mevcut durum standardı karşılamaktadır. | [5 empty] | İşbirliği yapılacak birim güncellendi ve ilave eylem öngörüldü.
RDS 5.3 | İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | Belediyemizde performans maliyetleri esas alınarak bütçe hazırlığı yapılmaktadır. Ancak birimlerin performans hedefleri ile uyumlu olarak bütçe hazırlığı yapabilmeleri için ilgili personele hizmet için eğitim verilmelidir. | RDS 5.3.1 | Bütçe sürecinin eksiksiz işlemesi için hizmet içi eğitim düzenlenecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Bütçe-Performans Programı-Stratejik Plan Uyumu | Haziran 2022 Haziran 2023 | Bu genel şart için kanuni düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulamada genel şarta uyum sağlamak üzere eylem öngörülmüştür.
RDS 5.4 | Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | Her kademedeki yöneticiler, sorumluluk alanlarıyla ilgili faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygun hareket edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Birimlerin faaliyet raporları üçer aylık dönemler halinde izlenmektedir. | RDS 5.4.1 | Birim faaliyetlerinin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programı ile belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak yürütüldüğü izlenecektir. | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Tüm Birimler | Raporlar | Sürekli | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | İlave eylemler öngörülmüştür.
|  |  | RDS 5.4.2 | İzlemenin yapılabilmesi amacıyla birim/idare faaliyet raporlarının üçer/altışar aylık dönemler halinde düzenlenmesine devam edilecektir. | Tüm birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Faaliyet Raporu | Her Yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
|  |  | RDS 5.4.3 | Belediyelerde Stratejik Yönetim konulu eğitim düzenlenecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Toplantı tutanağı | Her Yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun hareket etmektedir. Hazırlanan stratejik plan, performans programlarında birimlerin kendilerine ait ve bütçe ile ilişkisi kurulmuş hedefleri bulunmaktadır. Yıl sonunda hazırlanan faaliyet raporları ile performans hedeflerinin gerçekleşmeleri ölçülmekte ve kamuoyuna açıklanmaktadır. | RDS 5.5.1 | Birimlerin görev alanları çerçevesinde belirlenen iş süreçlerine (proseslerine) uygun iyileştirmeye yönelik kalite hedefleri belirlenecektir. | Tüm birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Kalite hedefleri ve iyileştirmeler | Her Yıl Şubat-Nisan |  | Tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
RDS 5.6 | İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Belediyeler İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’na dayanılarak Kamu İdarelerinin Stratejik Planlarını hazırlamaları gerekmekte olup Belediyemizde mahalli idareler seçimini takip eden 6 ay içinde Stratejik Planlar hazırlanmıştır. Birimlerin hedefleri belirlenmiş ve performans göstergeleri ve süreleri belirlenmiştir. Ayrıca performans programı aracılığı ile yine birimler bazında hedefler ve göstergeler yıllık olarak belirlenmektedir. |  | Mevcut durum standardı karşılamaktadır. | [5 empty] | Sorumlu birim güncellenmiştir.
RDS6 | Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
RDS 6.1 | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | Belediyenin amaç ve hedefleri stratejik planlama döneminde belirlenmiş olup birimler tarafından gerçekleştirecek faaliyetlere yönelik riskler yeni oluşacak durumlara göre güncellenmelidir. | RDS 6.1.1 | Stratejik plan ile belirlenen idarenin amaç ve hedeflere yönelik riskler ve ön görülen önlemler/kontroller/faaliyetler gözden geçirilecektir. | İlgili birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Risk envanteri | Her Yıl Şubat-Nisan | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Öngörülen eylemin tamamlanma süresi,işbirliği yapılacak birim,çıktı/sonuç güncellenmiş ve ilave eylem öngörülmüştür.
|  |  | RDS 6.1.2 | Birimler iş süreçlerine yönelik riskleri ve ön görülen önlemleri/kontrolleri/faaliyetleri belirleyecektir. | Tüm birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Risk formları | Her Yıl Şubat-Nisan
|  |  | RDS 6.1.3 | Farkındalığın arttırılması, risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetimine yönelik risk yönetimi eğitimi alınacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Eğitim tutanakları | Her Yıl Mart Ayı | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
|  |  | RDS 6.1.4 | Risk odaklı eğitim yönergesi hazırlanacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Yönerge | 2022-07-31 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
RDS 6.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | Risklerin belirlenmesine yönelik Risk Yönetimi Prosedürü yayınlanmış olup süreç takip edilmelidir. | RDS 6.2.1 | Riskler tanımlanarak potansiyel etkisi, olasılığı ve risklere verilen cevaplar belirlenir. | Tüm birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Risk Kayıt Formları | Her Yıl Şubat-Nisan |  | Öngörülen eylemin tamamlanma süresi değiştirilmiştir.
|  |  | RDS 6.2.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri analiz (etki/olasılık analizi) edilecektir. | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Tüm Birimler | Değerlendirme raporları | Yılda en az 1 defa | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
RDS 6.3 | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. | Tüm birimlerde risklere karşı alınacak önlemler belirlenmiş ancak farkındalık yerleşmemiştir. | RDS 6.3.1 | Belirlenen riskler için etki olasılık analizleri yapılarak risk iştahına göre alınacak önlemler belirlenerek eylem planları yeniden gözden geçirilecektir. | Tüm birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Risk Kayıt Formları | Her Yıl Şubat-Nisan | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Mevcut durum, ve tamamlanma tarihi değiştirilmiştir.Ve ilave eylem öngörülmüştür.
|  |  | RDS 6.3.2 | Risklerin bertaraf edilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. | Tüm birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Değerlendirme raporları | Her Yıl Şubat-Nisan | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
3- KONTROL FAALİYETLERİ
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Revize Açıklaması
KFS7 | Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS 7.1 | Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Belediyemizde kurumsal risk yönetim sürecini belirleyen Risk Yönetimi Prosedürü yürürlüktedir. Kamu iç kontrol standartlarına uyum çalışmalarıyla birlikte iş süreleri bazında riskler tanımlanmıştır. İzleme, karşılaştırma ve analizler yapılarak raporlanmaktadır. Ayrıca faaliyetlerin takibi amacıyla hazırlanan birim faaliyet raporlarıyla üçer aylık dönemler halinde izlenmektedir. | KFS 7.1.1 | Faaliyet ve risklerin izlenmesi, karşılaştırılması, analizi ve raporlamasına risk belirleme ekipleri tarafından devam edilecektir. | Tüm Birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Rapor | 2022 2023 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
|  |  | KFS 7.1.2 | Risk eylem planında tespit edilen riskler için düzeltici-önleyici, yönlendirici, kontrol edici çalışmalar yapılacaktır. | Tüm Birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Düzeltici ve İyileştirme Faaliyetleri | Her yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
KFS 7.2 | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | İç Kontrol Yönergesi ve Ön Mali Kontrol Yönergesi üst yönetici tarafından onaylanmış ve yürütlüktedir. | KFS 7.2.1 | Kontrollerin, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsayacak şekilde uygulanması sağlanacaktır. | Tüm Birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | İş akış süreci | Her yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Öngörülen eylemin tamamlanma süresi belirlenmiş ve ilave eylem öngörülmüştür.
KFS 7.3 | Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. | İç Kontrol Yönergesi ve Kalite Yönetim Sistemi dökümanları ile kontrol faaliyetlerinin, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. | KFS 7.3.1 | Kalite Yönetim Sisteminde tanımlanan proseslere uygun olarak kontol faaliyetleri gerçekleştirilecektir. | Tüm Birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Risk Kayıt ve İzleme Formları | Her yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Sorumlu birimler revize edilmiş, öngörülen eylem ve tamamlanma süresi yeniden belirlenmiştir.
|  |  | KFS 7.3.2 | Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında varlıkların korunup gerekli kayıt ve işlemlerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir. | Tüm Birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Taşınır Cetvelleri | Her yıl
|  |  | KFS 7.3.3 | Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik kapsamında Belediye taşınmazlarının dönemsel kayıt ve kontrolü yapılacaktır. | Plan ve Proje Müdürlüğü | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Taşınmaz kayıt ve İcmal Formları | Her yıl
|  |  | KFS 7.3.4 | Varlıkların mevcut durumu (idari, hukuki, fiziki vs) her yıl düzenli olarak üst yönetime raporlanacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm birimler | Taşınır, Taşınmaz Cetvelleri | Her yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
KFS 7.4 | Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. | Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmayacak şekilde yapılmaktadır. | KFS 7.4.1 | Belirlenen kontrol yöntemi maliyetinin beklenen faydayı aşmaması için fayda/maliyet analizi yapılacaktır. | Tüm birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Fayda/maliyet analizi | Her yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Mevcut durum değiştirildi.İlave eylem öngörüldü ve tamamlanma süresi yeniden belirlendi.
|  |  | KFS 7.4.2 | Maliyetlendirme ve fayda maliyet analizi konulu eğitimler düzenlenecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Eğitim tutanakları | Mayıs 2022 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
KFS8 | Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
KFS 8.1 | İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. | Hazırlanan dokümanlar (form, prosedür, iş akışları vb.) kalite yönetim sistemi içinde tanımlanmış ve elektronik ortamda personelin erişimi sağlanmıştır. | KFS 8.1.1 | Hazırlanan dokümanların değişen mevzuat karşısında güncelliğini sağlamak için düzenli gözden geçirilmesi sağlanacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm birimler | Kalite Dokümanları | Sürekli | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Mevcut durum güncellendi ve ilave eylem öngörüldü.
KFS 8.2 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. | İş süreçlerine ilişkin hazırlanan dokümanlar işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamaktadır. | KFS 8.2.1 | Prosedürlerin ve ilgili dokümanların faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsayacak şekilde geliştirilmesi sağlanacaktır. | Tüm birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Yazılı prosedür ve dökümanlar | Sürekli | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Mevcut durum güncellenmiş ve ilave eylem öngörülmüştür.
|  |  | KFS 8.2.2 | 6.1.4 eylem ile hazırlanan Risk Odaklı Eğitim Yönergesi kapsamındaki eğitimler verilecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Eğitim tutanakları | 2022 2023 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
KFS 8.3 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. | Prosedürler ve ilgili dokümanlar elektronik ortamda personelin erişimine açılmıştır. |  | Mevcut durum standardı karşılamaktadır. | [5 empty] | Mevcut durum güncellenmiştir.
KFS9 | Görevler ayrılığı:Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
KFS 9.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | Faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmektedir. | KFS 9.1.1 | Birimlerdeki personel mevcuduna göre görevler ayrılığı ilkelerinin tam olarak uygulanması için düzenli kontroller gerçekleştirilecektir. | Tüm birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Görevlendirme kontrolleri | Sürekli | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Mevcut durum güncellenmiş ve ilave eylem öngörülmüştür.
KFS 9.2 | Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. | Mevzuatın emredici hükümlerine uygun mali karar ve işlemlerde görevler ayrılığı ilkesine uyulmaktadır. Ancak personel yetersizliği nedeniyle faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında görevler ayrılığı ilkesinin uygulanamadığı durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle mevcut riskleri ortadan kaldıracak tedbirler mevzuat çerçevesinde ve kadro imkanları doğrultusunda alınmıştır. | KFS 9.2.1 | Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı durumlarda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler için gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilecektir. | Tüm birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Personel görevlendirme yazısı | Sürekli | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Mevcut durum güncellenmiştir.
KFS10 | Hiyerarşik kontroller:Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
KFS 10.1 | Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | Prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrol faaliyetleri yapılmaktadır. | KFS 10.1.1 | Prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontroller yapılacaktır. | Tüm Birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Kalite Dokümanları | Sürekli | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Mevcut durum ve tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
KFS 10.2 | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. | Yöneticiler tespit ettikleri hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için önlemler alarak gerekli talimatları personeline vermektedir. | KFS 10.2.1 | Personelin iş ve işlemlerinin izlenmesi ve onaylaması, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatlar verilecektir. | Tüm birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Kontrol ve talimatlar | 2022 2023 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Tamamlanma tarihi güncellenmiş ve ilave eylem öngörülmüştür.
|  |  | KFS 10.2.2 | Yöneticiler belirleyecekleri raporlama sistemi aracılığıyla iş ve işlemleri sürekli olarak izleyecek ve tespit ettikleri hata ve usulsüzlükleri personele bildirecek, olumsuzlukların giderilmesi için bilgilendirmeler yapılacaktır. | Tüm birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü - Hukuk İşleri Müdürlüğü | Tutanak, Talimatlar | Sürekli
|  |  | KFS 10.2.3 | Mali işlemler üzerinde ön mali kontrolün yapılmasına devam edilecektir. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm birimler | Ön mali kontrol görüş yazısı | Sürekli | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
KFS11 | Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
KFS 11.1 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | Personel sayısı yetersiz olduğu için faaliyetlerin sürekliliği sağlanacak şekilde her iş için asil ve yedek sorumlular tam olarak belirlenememektedir. Birimler personel ihtiyaçlarını İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bildirmektedir. Belediyenin insan kaynakları ihtiyacı mali yapısı ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ve sayıda memurlar, sözleşmeli memurlar, kadrolu işçiler veya belediye şirketi işçileri ile karşılanmaktadır. | KFS 11.1.1 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınacaktır. | Tüm birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Bilgilendirme, eğitim toplantıları | Sürekli | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Mevcut durum güncellenmiş ve ilave eylem öngörülmüştür.
|  |  | KFS 11.1.2 | Yeni bilgi sistemlerine geçiş halinde ilgili sistemin çalışmasına ilişkin olarak eğitimler düzenlenecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Bilgilendirme, eğitim tutanakları | Sürekli | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
KFS 11.2 | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. | Hizmetlerinin sunumunda süreklilik ilkesinden hareketle Belediyemizde personel yetersizliği durumunda usule uygun şekilde vekil personel görevlendirilmektedir. | KFS 11.2.1 | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirmek suretiyle faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik önlemler alınacaktır. | Tüm Birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Görevlendirme yazıları ve görev dağılım çizelgeleri | Sürekli
KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Birim yöneticilerinde görevden ayrılan personel ile yerine görevlendirilenler arasında devir teslim ve zimmet işlemleri yapılmaktadır. Ancak iş ve işlemleri gerçekleştiren personel için bu standart sağlanamamaktadır. | KFS 11.3.1 | Görevden ayrılmalarda ilişik kesme formu ile birlikte kullanılmak üzere personelin yaptığı iş ve işlemlerin durumunun raporlandığı standart form geliştirilecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Form | 2022-03-31
|  |  | KFS 11.3.2 | Görevinden ayrılan personelin yürüttüğü göreviyle ilgili raporlar hazırltılıp yeni görevlendirilen personele verilecektir. | Tüm Birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Rapor ve devir işlemleri | 2022 2023 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
|  |  | KFS 11.3.3 | Görevinden ayrılan personelin devir işlemi yapılmadan ayrılmasına izin verilmeyecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Form | Sürekli
KFS12 | Bilgi sistemleri kontrolleri:İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
KFS 12.1 | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Bilgi sistemlerinin sürekliliği ve güvenliğini sağlayıcı prosesler (Bilişim Destek Prosesi, Bilişim Sistemleri Geliştirme ve Güncelleme Prosesi ve Bilişim Sistemleri Güvenliği Prosesi) hazırlanmıştır. Proseslere uygun kontrollerin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. | KFS 12.1.1 | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller uygulanmalıdır. | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Üst Yönetim | Güvenlik Duvarı (Fire Wall) Logları (Kayıtlar) | Sürekli | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Tamamlanma süresi revize edilmiş ve ilave eylem öngörülmüştür.
|  |  | KFS 12.1.2 | Bilgi işlem personeline Bilgi Sistemleri Denetimi eğitimi verilecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Eğitim tutanakları | 2022-12-31 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
|  |  | KFS 12.1.3 | Kamu Kurumlarının Uyması Gereken Asgari Bilgi Güvenliği Kriterleri kapsamında idarede kullanılan bilişim sistemleri için güvenlik ve sızma testleti yapılacaktır. | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Üst Yönetim | Güvenlik Raporları | Her yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
KFS 12.2 | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. | Mevcut yönetim bilgi sisteminin elektronik kayıtları ve güvenliği Türkiye Belediyeler Birliği tarafından sağlanmakta ve üretilen bilgiler TBB tarfından yedeklenmektedir. Bilgi sistemlerinin yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasına izin verilmemektedir. Virüs saldırılarına karşı uygun koruma yazılımları kulllanılmaktadır. Kullanılan sistemlerde gerekli yetkilendirmeler ihtiyaçlara uygun yapılmış ve kullanıcılar tarafından yapılan işlemler hata ve usulsüzlüklere karşı loglanmakta ve log kayıtları muhafaza edilmektedir. | KFS 12.2.1 | Yazılım sistemine yapılan girişler ve kullanıcılar tarafından yapılan işlemler hata ve usulsüzlüklere karşı log kayıtları muhafaza edilecek ve gerektiğinde üst yönetime raporlanacaktır. | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Üst Yönetim | Raporlar | Sürekli | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | İlave eylem öngörülmüştür.
KFS 12.3 | İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. | Bilişim Sistemleri envanteri hazırlanmış olup güncelliği taşınır kayıt sistemi aracılığı ile takip edilmektedir. Bu standart kapsamında Belediyemizde mekanizmalar kurulmuş ve geliştirilmeye devam etmektedir. Bununla birlikte ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar kapsamında yeni mekanizmalar geliştirilecektir. | KFS 12.3.1 | Bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesine devam edilecektir. | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm birimler | Yazılım geliştirme ve güncellemeleri | Sürekli | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Mevcut durum güncellenmiştir.Tamamlanma süresi revize edilmiş ve ilave eylem öngörülmüştür.
|  |  | KFS 12.3.2 | Belediyenin bilgi sistemleri envanterinin güncel olması sağlanacak ve düzenli kontroller yapılacaktır. | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm birimler | Envanter kayıtları | Sürekli | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Revize Açıklaması
BİS13 | Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
BİS 13.1 | İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | Personel ile iletişimde toplantı, yüzyüze görüşme, pano duyuruları, yazışma ve elektronik posta kullanılmaktadır. Dış paydaşlar ile iletişim ise internet sitesi, elektronik posta, sosyal medya, resmi yazışma, yazılı ve görsel basın, toplantılar, düzenli yayınlar, çağrı merkezi yöntemiyle beyaz masa kayıtları, yazılı ve görsel materyeller kullanılmaktadır. EBYS'nin kullanılmasıyla birlikte iç ve dış iletişim daha hızlı ve etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. | BİS 13.1.1 | Belediye içerisinde yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi iyileştirme çalışmaları devam ettirilecektir. | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm birimler | Yazışma, e-posta, telefon, internet sitesi | Sürekli | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | İlave eylemler öngörülmüştür.
|  |  | BİS 13.1.2 | İntranet portalı üzerinde Belediyemizle ilgili tüm duyuru ve haberlerin yer alması sağlanacaktır. | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm birimler | Duyurular | 2022-12-31 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
BİS 13.2 | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Yöneticiler ve personelin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelerini sağlayacak yazılım ve donanım alt yapısı oluşturulmuştur. | BİS 13.2.1 | Yöneticilerin ve personelin, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabileceği sistem geliştirilecektir. | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm birimler | Bilgi işlem altyapısı | Sürekli | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | İlave eylem öngörüldü.Sorumlu birim ve tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
|  |  | BİS 13.2.2 | Mevzuatta yaşanan değişiklikler nedeniyle yöneticilerin ve personelin yeterliliğini ve bilgi güncelliğini sağlamak için eğitim planlamaları yapılacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Eğitim dokümanları | Her yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
BİS 13.3 | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | Mevcut durum yeterli değildir. İyileştirmeler devam edecektir. | BİS 13.3.1 | Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olması için Veri Güncelleme Yönergesi hazırlanacaktır. | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm birimler | Yönerge | 2022-12-31 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Sorumlu birim, çıktı/sonuç ve tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
BİS 13.4 | Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | Birimlerin bütçe hazırlık ve uygulama döneminde cari yıl bilgilerine erişimi sağlanabilmektedir. Performans ve faaliyet sonuçlarının izlenmesi ve kaynak kullaımına ilişkin bilgilere erişim ise e-belediye sistemine tam olarak geçiş yapıldığında sağlanacaktır. Geçiş süreci devam etmektedir. | BİS 13.4.1 | Yöneticilerin ve ilgili personelin, performans ve faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgilere erişebilmesi için e-belediye sistemine geçilecektir. | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm birimler | Raporlar, Formlar | 2022-12-31 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Sorumlu birim ve tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
|  |  | BİS 13.4.2 | Performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin bilgiler e-belediye modülüne işlecektir. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Veri girişleri | 2022-06-30
BİS 13.5 | Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. | Yönetim bilgi sistemi üzerinde geliştirmeler Türkiye Belediyeler Birliği ile koordineli bir şekilde sürdürülmektedir. E-Belediye sistemine geçiş sonrası yönetimin ihtiyaç duyacağı bilgilerin ve raporların analiz yapmaya imkan verecek şekilde tasarlanması için İçişleri Bakanlığı ile koordineli çalışılacaktır. | BİS 13.5.1 | E-Belediye sistemine geçiş sonrası yönetimin ihtiyaç duyacağı bilgilerin ve raporların analiz yapmaya imkan verecek şekilde tasarlanması için ilgili bakanlıklar ile koordineli çalışılacaktır. | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm birimler | Yazılım programı | 2023-12-31 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
BİS 13.6 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | İdarenin misyon, vizyon ve amaçları stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu gibi basılı yayınlar ile kurumsal internet sayfası aracalığı ile personele duyurulmaktadır. | BİS 13.6.1 | İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personeli bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. | Tüm birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Görev tanımları | Sürekli | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Mevcut durum güncellenmiştir.
|  |  | BİS 13.6.2 | Belediyenin misyon ve vizyon bilgileri çalışanlar tarafından görülebilecek yerlere asılacaktır. | Tüm birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Misyon, vizyon ve görev tanımları | Sürekli
|  |  | BİS 13.6.3 | Belediyenin misyonu, vizyonu ve amaçları çerçevesinde beklentilerinin, görev ve sorumluluklarının personel tarafından bilgilendirilmesi açısından stratejik plan, performans prpgramı ve faaliyet raporu gibi basılı yayınlarda yer verilecektir. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | Basılı yayınlar, kitaplar | Sürekli
BİS 13.7 | İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | Kurum Öneri Sistemi Prosedürü ile personelin öneri ve sorunlarını iletebilmeleri, üst yönetim ile iletişim sağlayacak yöntemler belirlenmiştir. Ayrıca personelin teklif, değerlendirme ve problemlerini iletebilmeleri için anketler yapılmaktadır. | BİS 13.7.1 | Birimde yatay ve dikey iletişim sisteminin personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmeleri için öneri/şikayet kutusu, anket ve yüz yüze görüşmeyi sağlayacak iletişim kanalları açık tutulacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Anketler, iyileştirme için kullanılabilecek öneri ve şikayet başvuruları | Her yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
BİS14 | Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
BİS 14.1 | İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | Talas Belediyesi Stratejik Planı, Yıllık Performans Programları, İdare Faaliyet Raporları, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları ve diğer bilgiler kurumsal internet sitesinden yayımlanmaktadır. |  | Mevcut durum standartı karşıldağı için eylem öngörülmemiştir. | [5 empty] | Sorumlu birim ve işbirliği yapılacak birim güncellenmiştir.
BİS 14.2 | İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu her yıl temmuz ayı içinde hazırlanarak yayımlanmaktadır. | BİS 14.2.1 | Bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini içeren Mali Durum ve Beklentiler raporu kamuoyuna açıklanacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Rapor | Temmuz ayı içinde | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Sorumlu birim, çıktı/sonuç ve tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
BİS 14.3 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. | Faaliyet Raporları mevzuatın öngördüğü sürede hazırlanmakta ve Belediye Meclisi'nde görüşüldükten sonra kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. | BİS 14.3.1 | Birim faaliyet raporları mevzuatında öngörülen şekle uygun olarak hazırlanacak ve üst yönetici onayına sunulacaktır. | Tüm birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Birim Faaliyet Raporu | Her yıl temmuz ve ocak aylarında |  | Sorumlu birim güncellenmiştir.
|  |  | BİS 14.3.2 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilecek ve kurumsal internet sayfasında yayımlanarak kamuoyuna açıklanacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Faaliyet Raporu | Her yıl Mart
BİS 14.4 | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı mevcut ancak yeterli değildir. | BİS 14.4.1 | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenecektir | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm birimler | Rapor | Sürekli | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | 14.4.1 nolu eylemde sorumlu birim güncellendi.Planda eylem 2'ye çıkarıldığı için çıktı/sonuç ve tamalanma tarihi belirlendi ve ilave eylemler öngörüldü.
|  |  | BİS 14.4.2 | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla görevleri ile ilgili hazırlamaları gereken raporları kapsayan iş takvimi oluşturulup personel bilgilendirilecektir. | Tüm birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | İş takvimi | Yılda 2 defa | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
|  |  | BİS 14.4.3 | Raporlama sisteminin geliştirilmesi için birimlerin periyodik olarak değerlendirmelerine başvurulacaktır. | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm birimler | Yıllık değerlendirmeler | Her yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
|  |  | BİS 14.4.4 | Faaliyet Raporunun Hazırlanması Eğitimi verilecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm birimler | Eğitim tutanakları | Her yıl ocak ayı içinde | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
BİS15 | Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS 15.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | Yazışmalar EBYS kapsamında elektronik ortamda gerekleştirilmektedir. Ancak kurum arşivi düzenli değildir. | BİS 15.1.1 | Birim arşivleri düzenlenecektir. | Tüm birimler | Yazı İşleri Müdürlüğü | Düzenli arşiv | 2022-12-31 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Sorumlu birim ve tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
|  |  | BİS 15.1.2 | Genel arşiv düzenlenerek dijital sisteme geçilecektir. | Yazı İşleri Müdürlüğü | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Elektronik arşiv | 2023-12-31
BİS 15.2 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | Ulaşılabilirlik ve izlenebilirliğin arttırılması için genel arşiv düzenlenmelidir. | BİS 15.2.1 | Kayıt ve dosyalama sisteminin kapsamlı ve güncel olması, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilirliği sağlanacaktır. | Yazı İşleri Müdürlüğü | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Elektronik arşiv | 2023-12-31 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Sorumlu birim ve tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
BİS 15.3 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | Mevcut durum yeterli değildir. | BİS 15.3.1 | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında VERBİS sistemine geçiş ve sicil oluşturulması için geçiş süreci kapsamında çalışmalar yapılacaktır. | Yazı İşleri Müdürlüğü | Bilgi İşlem Müdürlüğü | VERBİS Entegrasyonu | 2022-03-31 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Sorumlu birim ve tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
|  |  | BİS 15.3.2 | VERBİS sistemi sicil çalışmaları yapılacak ve KVKK kapsamında çalışmalar yürütülecektir. | Tüm Birimler | Yazı İşleri Müdürlüğü | VERBİS Entegrasyonu | 2023-12-31 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
BİS 15.4 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | Kayıt ve Dosyalama işlemi 2005/7 sayılı Başbakanlık genelgesi ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Standart Dosya Planı çerçevesinde yapılmaktadır. Ancak bazı birimlerin evrak dosyalama sistemlerinde sorunlar bulunmaktadır. | BİS 15.4.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olması sağlanacaktır. | Tüm Birimler | Yazı İşleri Müdürlüğü | EBYS ile entegreli standartlara uygun kayıt ve dosyalama sistemi | 2022-06-30 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Sorumlu birim ve tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
|  |  | BİS 15.4.2 | Kayıt ve dosyalama sisteminin geliştirilmesi ve arşiv uygulamaları için eğitimler organize edilecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Eğitim tutanakları | 2022-06-30
BİS 15.5 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmekte ancak standartlara uygun olarak sınıflandırılması ve arşiv sistemi yeterli değildir. EBYS geçişin tamamlanması süreci destekleyecektir. | BİS 15.5.1 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilecek, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılacak ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilecektir. | Tüm Birimler | Yazı İşleri Müdürlüğü | Arşiv ve dökümantasyon sistemi | 2022-06-30 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Sorumlu birim güncellenmiştir.
BİS 15.6 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. | Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, Elektronik Belge Standartları Genelgesi (2008/16), Standart Dosya Planı Genelgesi 2005/7 uyum kapsamında fiziki ve dijital arşive yönelik çalışmalar yapılmalıdır. | BİS 15.6.1 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulacaktır. | Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm birimler | Arşiv ve dökümantasyon sistemi | 2022-06-30 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Sorumlu birim güncellenmiştir.
BİS16 | 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
BİS 16.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | Hata, usülsüzlük ve yolsuzlukları bildirim yöntemlerine ilişkin uygulamalar ilgili mevzuatın genel esasları çerçevesinde yürütülmektedir. | BİS 16.1.1 | Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yöntemleri belirlenerek personele duyurulacaktır. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü - Etik Kurul | Hukuk İşleri Müdürlüğü | Dokümantasyon | Etik Haftası | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Sorumlu birim ve tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
BİS 16.2 | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | Bidirilen herhangi bir hata,usulsüzlük ve yolsuzluk olduğunda mevzuatla belirlenen usuller çerçevesinde değerlendirilip görevli personele bildirilerek işlem yapılmaktadır. | BİS 16.2.1 | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli inceleme yapılacaktır. | Tüm birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | İnceleme ve soruşturma evrakları | Sürekli |  | Sorumlu birim güncellenmiştir.
BİS 16.3 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. | Hata, usülsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personel, kurumsal bir yaklaşım olarak haksız ve ayrımcı bir muameleye maruz kalmamaktadır. | BİS 16.3.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmayacaktır. | Tüm birimler | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü - Etik Kurul | İnceleme ve soruşturma evrakları | Sürekli
5- İZLEME
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Revize Açıklaması
İS17 | İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İS 17.1 | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | İç kontrol sisteminin işleyişi birim yöneticileri tarafından sahiplenildiğinin ve izlendiğinin anlaşılması açısında 6 aylık periyotlar halinde sistem "İç Kontrol Soru Formları" ile alınmakta ve değerlendirilmektedir. | İS 17.1.1 | İç Kontrol Sisteminin İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından altı aylık periyodlarla değerlendirilerek üst yöneticiye raporlanmasına devam edilecektir. | İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Tüm birimler | Değerlendirme raporu ve soru formları | Altı ayda bir | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
İS 17.2 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | Uyum Eylem Planı ile oluşturulan iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliğine ilişkin izleme ve kontrol yöntemleri yönerge içinde belirlenmiştir. | İS 17.2.1 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemleri ile gerekli önlemlerin alınması yönergede belirlenen şekilde izlenecek ve değerlendirilecektir. | İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Tüm birimler | İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu | Yılda en az bir kez | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
İS 17.3 | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmış ancak birimlerde biliçlendirme eğitimlerine devam edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. | İS 17.3.1 | Birimlerde oluşturulan iç kontrol çalışma ekiplerine eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Eğitim formları | Yılda en az bir kez | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
|  |  | İS 17.3.2 | İç kontrolün birimlerde işleyişinin değerlendirilmesinde tüm birim yöneticilerinin görüşleri alınacaktır. | İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Birim yöneticileri | Değerlendirme toplantısı | Yılda en az bir kez | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır.
İS 17.4 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | İç kontrolün değerlendirilmesinde İZ EK-1 İç Kontrol Sistemi Soru Formu kullanılmıştır. | İS 17.4.1 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınacaktır. | İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Birim yöneticileri | Değerlendirme toplantısı | Yılda en az bir kez | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Tamamlanma tarihi ve mevcut durum güncellenmiştir.
İS 17.5 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | Belediyemizde iç kontrol sisteminin işleyişine yönelik gelişimin yüksek seviyede olduğu, iç kontrol mekanizmanlarının benimsendiği yapılan değerlendirmelerden anlaşılmaktadır. | İS 17.5.1 | Birimlerde yürütülen iş süreçlerine yönelik belirlenen riskler, risklere verilen cevaplar belirlenecek ve alınan önlemler/kontroller/faaliyetler uygulanacaktır. | Tüm birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Risk Formları | Yılda en az bir kez | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
|  |  | İS 17.5.2 | Birimlerde yürütülen iş süreçlerine yönelik belirlenen riskler, risklere verilen cevaplar ve alınan önlemlerin/kontrollerin/faaliyetlerin çıktıları izlenerek üst yöneticinin onayına sunulacaktır. | İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Tüm birimler | Risk Formları | Yılda en az bir kez | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
İS18 | İç denetim:İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İS 18.1 | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. | Kurumumuzda iç denetçi bulunmamaktadır. | İS 18.1.1 | İç Denetçi atanması halinde İç Denetim Standartlarına uygun olarak çalışmaları yürütecektir. | İç denetçi | Tüm birimler | İç denetim raporu | Her Yıl | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Tamamlanma tarihi güncellenmiştir.
İS 18.2 | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. | Kurumumuzda iç denetçi bulunmamaktadır. | İS 18.2.1 | Atanması halinde eylem planları iç denetçinin de sunacağı öneri, önlem ve eleştiriler göz önüne alınarak hazırlanacak ve revize edilecektir. | İç denetçi | İç denetçi | Revize edilmiş eylem planı | 2023-12-31 | İşleyişin etkin ve süreklilik kazanması amaçlanmaktadır. | Tamamlanma tarihi güncellenmiştir.